## actualización del PETI
|  | FORMATO | [8 empty] | CODIGO | F-GI-17
|  | FICHA INDICADOR DE GESTIÓN | [8 empty] | VERSIÓN | 1
[11 empty] | FECHA | Dic. 30 de 2020
[11 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
PRESENTADO POR: |  |  | Yeny Aracelly Nuñez
PROCESO: |  |  | Gestion Informatica
PERIODO A PRESENTAR: |  |  | VIGENCIA 2020
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | 2020-12-31
OBJETIVO |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | DEFINICIÓN OPERACIONAL |  | META | FRECUENCIA | FUENTE DE INFORMACIÓN |  |  |  | RESPONSABLE DE CALCULAR
[8 empty] | Fuente del numerador |  | Fuente del denominador
Medir el cumplimimiento de cada una de las actividades establecidas en el PETI |  |  | Porcentaje de cumplimiento del PETI | Numerador:Actividades realizadas |  | 95% | MENSUAL | Numerador:Actividades realizadas: cuadro de mando de activiades peti |  | Denominador:Total de activiades programadas: cuadro de mando de actividades |  | Responsable Gestion Informatica
Denominador:Total de activiades programadas
Unidad de medición: %
Factor: *100
DATOS OBTENIDOS
Control de Datos Mes | PERIODO
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
META | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
RESULTADO | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Dato del numerador | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5
Dato del denominador | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5
GRÁFICO DE BARRAS
ANALISIS Y OBSERVACIONES
ACCIONES DE MEJORA

## INFORME EJECUCION PETIC-2020
CODIGO
| INFORME DE EJECUCION PETI 2020 | [17 empty] | MA
[19 empty] | FECHA | 2020-12-31
PAGINA 1 DE 1
ASUNTO: |  | PETI- 2020
PROCESO: |  | GESTION INORMATICA
OBJETIVOS | No. | ACTIVIDADES | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS | TOTAL ACTIVIDADES REALIADAS | % | OBSERVACIONES |  | EVIDENCIAS
Cumplir con las acciones definidas en la estrategia TI - PETI 2020 | 1 | Elaborar el diagnóstico de la Política MIPG de Gobierno digital, así como la ejecución y seguimiento de su plan de acción | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 100% | Se realiza el primer autodiagnostico en el mes de septiembre con la herramienta del DAFP con un resultado de: 74.8, se realiza el segundo autodiagnostico con un puntaje del 82.4% |  | ..\..\peti\Evidencia-2020\Autodiagnóstico-mipg sep 9 de 2020.xlsx ..\..\peti\Evidencia-2020\Autodiagnóstico-mipg dic 2020.xlsx
| 2 | Incrementar el número de los trámites en línea y parcialmente en línea ofrecidos a los ciudadanos. | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100% | Se realizaron en el mes de agosto la implementacion de 2 feedbaclk de tramites: 1. Solicitud de soporte y/o servicios informáticos 11/08/2020 2. Solicitud de elaboración, modificación y anulación de documentos del sistema de gestión de calidad 21/08/2020 |  | ..\..\peti\Evidencia-2020\tramites
| 3 | Seguir apoyando en la viabilidad económica y funcional relacionado a Tecnologías de Información y Comunicaciones para su adopción e implementación en los procesos de la Entidad | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 100% | 15-09-2020 se realiza compra atravez de la tienda virtual-marco de precios. 10-11-2020 se apoya en lo estudios previos para la contratacion de compra de equipo tecnologico. |  | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/55153
| 4 | [16 empty] | 10-11-2020 se apoya en lo estudios previos para la contratacion de compra de equipo tecnologico. |  | ..\..\peti\Evidencia-2020\compra-tecnolo
| 5 | La Mesa de Trabajo de Gobierno Digital será coordinada desde el proceso de Gestión Informática y velará por que los programas tecnológicos estén alineados con la estrategia de TI de la Entidad y Plan Estratégico Institucional. | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Pariticipacion en el plan estrategico 2021-2023, en el cual se establecieron dos productos para el area de Gestion Informatica |  | https://www.uesvalle.gov.co/documentos/470/1-plan-estrategico-2020---2023/
| 6 | Diseñar el mapa de ruta de proyectos TI | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% | Se desarrolla el mapa de ruta, de acuerdo al PETI2020, el formato y metdologia del MINTIC |  | Evidencia-2020\MAPA DE RUTA.docx
| 7 | Desarrollar ejercicios de Arquitectura Empresarial. | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% | Se elabora el documento de modelo de capacidades del negocio, de acuerdo a la arquitectura empresarial |  | Evidencia-2020\Modelo de capacidades de negocio.pdf
| 8 | Diseñar la estrategia de TI (gobierno, política, procesos, procedimiento, indicadores, Roles y Responsabilidades) | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 4 | 100% | Agosto: se realiza el documento: Y-GI-05 PLAN DE SENSIBILIZACIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.docx Septiembre: F-GI-13 ACTIVOS DE INFORMACION.xlsx y M-GI-05 POLITICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION UESVALLE 2020 F.docx y M-GI-06 CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS UESVALLE.docx -M-GI-07 MANUAL DE FIREWALL INSTITUCIONAL.docx - F-GI-15 Ext. INSTRUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LINEA BASE DE SEGURIDAD.xlsx - M-GI-02 CATÁLOGO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.docx - M-GI-08 CATÁLOGO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.docx Octubre: Manuales SYSMAN: M-GI-09 EXT. MANUAL DE USUARIO_ALMACÉN E INVENTARIO.pdf, M-GI-10 EXT. MANUAL DE USUARIO_CONTABILIDAD.pdf, M-GI-11 EXT. MANUAL DE USUARIO_CONTROL DE CONTRATOS.pdf, M-GI-12 EXT. MANUAL DE USUARIO_PRESUPUESTOS.pdf, M-GI-13 EXT. MANUAL DE USUARIO_TESORERÍA.pdf, M-GI-14 EXT. MANUAL DE USUARIO_NÓMINA.pdf,M-GI-15 EXT. MANUAL DE USUARIO_UTILITARIO SYSMANCH.pdf, M-GI-16 EXT. MANUAL DE USUARIO_UTILITARIO ALMACÉN.pdf Noviembre: Acutalizacion del P-GI-01 PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACION Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION.pdf - FICHA DE INDICADORES TABLERO DE INDICADORES |  | https://sites.google.com/site/pruebadelsgcuesvalle/home/procesos-de-apoyo/15-gestion-informatica
| 9 | Diseñar un tablero de indicadores de la gestión de TI. | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 100% | Se diseña el tablero de indicadores y se envia el formato a calidad para la codifiicacion respectiva |  | ind-publicar\tablero de inidicadores.xlsx
| 10 | Definir el objetivo estratégico en conjunto con Planeación para la siguiente vigencia. | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se define el objetivo estrategico con Planeacion para el nuevo PETI 2021-2023 |  | genenerar evidencia
| 11 | Definir las condiciones para la prestación de los servicios tecnológicos incluyendo: ciclo de vida, estrategia, demanda gobierno y costo. |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 100% | Se realiza la actualizacion M-GI-08 CATÁLOGO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.docx y M-GI-02 CATÁLOGO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.docx |  | https://sites.google.com/site/pruebadelsgcuesvalle/home/procesos-de-apoyo/15-gestion-informatica/manuales
| 12 | Documentar el portafolio de servicios tecnológicos |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 100% | Se realiza y codifica eñ documento: M-GI-02 CATÁLOGO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.docx |  | https://sites.google.com/site/pruebadelsgcuesvalle/home/procesos-de-apoyo/15-gestion-informatica/manuales
| 13 | Definir los procesos, procedimientos y buenas prácticas para la operación y mantenimiento de los servicios tecnológicos. | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 100% | Se realiza y ejecuta el Y-GI-04 PLAN DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICA 2020.pdf y se actualiza el procedimiento: P-GI-02 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.pdf |  | https://sites.google.com/site/pruebadelsgcuesvalle/home/procesos-de-apoyo/15-gestion-informatica
| 14 | Diseñar e implementar un cuadro de mando de servicios tecnológicos. |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 100% | Se diseña el presente cuadro de mando. |  | Llevar a calidad
| 15 | Diseñar e implementar una mesa de ayuda para dar soporte a la continuidad y disponibilidad de los servicios tecnológicos e infraestructura | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se diseña e implementa a travez de la herramienta Feedback, el proceso mesa de ayuda el cual es publicado en nuestro mapa de procesos |  | https://www.uesvalle.gov.co/feedback/192
| 16 | Definir los aspectos relacionados con la continuidad y disponibilidad de los servicios tecnológicos e infraestructura. |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 100% | Se realiza y codifica eñ documento: M-GI-02 CATÁLOGO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.docx |  | https://sites.google.com/site/pruebadelsgcuesvalle/home/procesos-de-apoyo/15-gestion-informatica/manuales
| 17 | Documentar los ANS con partes internas y externas dentro de la operación y mantenimiento de los servicios tecnológicos e infraestructura |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 100% | Los niveles de servicios se establecen en los contratos de servicios con las entidades prestadoras de servicio, se definieron con ERT, Nexura, Sysman |  | contratos de servicios:
| 18 | Documentar e implementar planes de actualización y mantenimiento sobre los servicios tecnológicos e infraestructura. | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 100% | Se realiza y ejecuta el Y-GI-04 PLAN DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICA 2020.pdf y se actualiza el procedimiento: P-GI-02 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.pdf |  | https://sites.google.com/site/pruebadelsgcuesvalle/home/procesos-de-apoyo/15-gestion-informatica
CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCION DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL. MIPG. | 19 | diseño y Desarrollo del modelo seguridad y privacidad de la información y elaboración plan de acción. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizo el Y-GI-06 MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2020 -2023.docx |  | https://drive.google.com/file/d/1v5NX3AVkJgROhhP3TSOlQqNzOPxnTnzX/view
AMPLIAR LA CONECTIVIDAD A INTERNET Y CONTAR CON SERVICIO DE WIFI EN TODOS LOS AROS. | 20 | Contratar la prestación del servicio de Internet + canal alterno + más canales de datos para los AROS. |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 100% | Se lleva a cabo el contrato 410-22-20200739 con la Empresa ERT. Con un canal dedicado de de internet de 60 megas, para 1 de bakcup de 10 megas canales de datos a los AROS de 15 mb |  | ..\..\..\superviciones\2020\Interconexion-ert\contacto ERT.txt
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE BACKUP AUTOMATICO Y EN NUBE. | 21 | Software Backup, NAS, nube. LICENCIAS. | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza la Instalacion del software COBIAN, para copias de seguridad programadas, y se usa una de las cuentas en onde drive para repositorio de cpía en la nube |  | ENVIDENCIA
SOPORTE, DESARROLLO Y HOSTING DEL PORTAL WEB. | 22 | Soporte, desarrollo intranet, tramites, hosting | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 100% | Se contrato con la Empresa Nexura contrato 410-22-06.20200752, donde se contrato el soporte de pagina web y tramites en linea |  | ..\..\..\superviciones\2020\nexura-pagina web\contrato2020.pdf
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMAS. | 23 | Memorias, discos, impresora ventanilla. Equipos de archivo. | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 100% | 15-09-2020 se realiza compra atravez de la tienda virtual-marco de precios. 10-11-2020 se apoya en lo estudios previos para la contratacion de compra de equipo tecnologico. |  | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/55153
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO ESCANERS, FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, UPS. | 24 | Cambio de baterías ups y correctivos y preventivos ESCANNER, IMPRESORAS UPS. |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | 100% | 03-04-2020: contrato 410-22-06.20200736 FALCON, Mantenimiento del servidores, impresoras, UPS. 19-03-2020: contrato 410-22-06.20200307 JAAM SA, Mantenimeinto de fotocopiadoras. |  | ..\..\..\superviciones\2020\JAMMSA-impresoras-konica\contrato.pdf
SOPORTE DE SOFTWARE, INFRAESTRUCTURA Y LICENCIAMIENTO (SISA, SYSMAN, Correo, UTM) | 25 | SISA, SYSMAN, correo, UTM. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 | 100% | 10-01-2020: Contrato 410-22-06.2020060 -Contro SISA 07-09-2020: Contrato 410-22-06.20200912 - Contrato Sysman 06-10-2020: contrato 410-22--06.20200929 : contrato ITO SOFTWARE 19-05-2020: contrato 410-22-20200739 : contrato ERT |  | carpeta de superviciones
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR MES |  |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 35 | 35 | 100%
ACTIVIDADES REALIZADAS POR MES |  |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 |  | 35
Note on K17: Yeny Aracelly Nuñez Rosero: Se envia a calidad del PLAN DE SENSIBILIZACIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

## TABLERO DE MANDO
[19 empty] | CODIGO | xxx
| CRONOGRAMA Y CUADRO DE MANDO | [17 empty] | MA | xxx
[19 empty] | FECHA | XXXX
PAGINA 1 DE 1
ASUNTO: |  | PETI- 2020
PROCESO: |  | GESTION INORMATICA
OBJETIVOS | No. | ACTIVIDADES | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL ACTIVADES PROGRAMADAS | TOTAL ACTIVADES REALIADAS | % | OBSERVACIONES |  | EVIDENCIAS
Cumplir con las acciones definidas en la estrategia TI - PETI 2020 | 1 | Elaborar el diagnóstico de la Política MIPG de Gobierno digital, así como la ejecución y seguimiento de su plan de acción | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 100% | Se realiza el primer autodiagnostico en el mes de septiembre con la herramienta del DAFP con un resultado de: 74.8, se realiza el segundo autodiagnostico con un puntaje del 82.4% |  | ..\..\peti\Evidencia-2020\Autodiagnóstico-mipg sep 9 de 2020.xlsx ..\..\peti\Evidencia-2020\Autodiagnóstico-mipg dic 2020.xlsx
| 2 | Incrementar el número de los trámites en línea y parcialmente en línea ofrecidos a los ciudadanos. | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100% | Se realizaron en el mes de agosto la implementacion de 2 feedbaclk de tramites: 1. Solicitud de soporte y/o servicios informáticos 11/08/2020 2. Solicitud de elaboración, modificación y anulación de documentos del sistema de gestión de calidad 21/08/2020 |  | ..\..\peti\Evidencia-2020\tramites
| 3 | Seguir apoyando en la viabilidad económica y funcional relacionado a Tecnologías de Información y Comunicaciones para su adopción e implementación en los procesos de la Entidad | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 100% | 15-09-2020 se realiza compra atravez de la tienda virtual-marco de precios. 10-11-2020 se apoya en lo estudios previos para la contratacion de compra de equipo tecnologico. |  | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/55153
| 4 | [16 empty] | 10-11-2020 se apoya en lo estudios previos para la contratacion de compra de equipo tecnologico. |  | ..\..\peti\Evidencia-2020\compra-tecnolo
| 5 | La Mesa de Trabajo de Gobierno Digital será coordinada desde el proceso de Gestión Informática y velará por que los programas tecnológicos estén alineados con la estrategia de TI de la Entidad y Plan Estratégico Institucional. | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Pariticipacion en el plan estrategico 2021-2023, en el cual se establecieron dos productos para el area de Gestion Informatica |  | https://www.uesvalle.gov.co/documentos/470/1-plan-estrategico-2020---2023/
| 6 | Diseñar el mapa de ruta de proyectos TI | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% | Se desarrolla el mapa de ruta, de acuerdo al PETI2020, el formato y metdologia del MINTIC |  | Evidencia-2020\MAPA DE RUTA.docx
| 7 | Desarrollar ejercicios de Arquitectura Empresarial. | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% | Se elabora el documento de modelo de capacidades del negocio, de acuerdo a la arquitectura empresarial |  | Evidencia-2020\Modelo de capacidades de negocio.pdf
| 8 | Diseñar la estrategia de TI (gobierno, política, procesos, procedimiento, indicadores, Roles y Responsabilidades) | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 4 | 100% | Agosto: se realiza el documento: Y-GI-05 PLAN DE SENSIBILIZACIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.docx Septiembre: F-GI-13 ACTIVOS DE INFORMACION.xlsx y M-GI-05 POLITICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION UESVALLE 2020 F.docx y M-GI-06 CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS UESVALLE.docx -M-GI-07 MANUAL DE FIREWALL INSTITUCIONAL.docx - F-GI-15 Ext. INSTRUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LINEA BASE DE SEGURIDAD.xlsx - M-GI-02 CATÁLOGO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.docx - M-GI-08 CATÁLOGO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.docx Octubre: Manuales SYSMAN: M-GI-09 EXT. MANUAL DE USUARIO_ALMACÉN E INVENTARIO.pdf, M-GI-10 EXT. MANUAL DE USUARIO_CONTABILIDAD.pdf, M-GI-11 EXT. MANUAL DE USUARIO_CONTROL DE CONTRATOS.pdf, M-GI-12 EXT. MANUAL DE USUARIO_PRESUPUESTOS.pdf, M-GI-13 EXT. MANUAL DE USUARIO_TESORERÍA.pdf, M-GI-14 EXT. MANUAL DE USUARIO_NÓMINA.pdf,M-GI-15 EXT. MANUAL DE USUARIO_UTILITARIO SYSMANCH.pdf, M-GI-16 EXT. MANUAL DE USUARIO_UTILITARIO ALMACÉN.pdf Noviembre: Acutalizacion del P-GI-01 PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACION Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION.pdf - FICHA DE INDICADORES TABLERO DE INDICADORES |  | https://sites.google.com/site/pruebadelsgcuesvalle/home/procesos-de-apoyo/15-gestion-informatica
| 9 | Diseñar un tablero de indicadores de la gestión de TI. | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 100% | Se diseña el tablero de indicadores y se envia el formato a calidad para la codifiicacion respectiva |  | ind-publicar\tablero de inidicadores.xlsx
| 10 | Definir el objetivo estratégico en conjunto con Planeación para la siguiente vigencia. | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se define el objetivo estrategico con Planeacion para el nuevo PETI 2021-2023 |  | genenerar evidencia
| 11 | Definir las condiciones para la prestación de los servicios tecnológicos incluyendo: ciclo de vida, estrategia, demanda gobierno y costo. |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 100% | Se realiza la actualizacion M-GI-08 CATÁLOGO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.docx y M-GI-02 CATÁLOGO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.docx |  | https://sites.google.com/site/pruebadelsgcuesvalle/home/procesos-de-apoyo/15-gestion-informatica/manuales
| 12 | Documentar el portafolio de servicios tecnológicos |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 100% | Se realiza y codifica eñ documento: M-GI-02 CATÁLOGO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.docx |  | https://sites.google.com/site/pruebadelsgcuesvalle/home/procesos-de-apoyo/15-gestion-informatica/manuales
| 13 | Definir los procesos, procedimientos y buenas prácticas para la operación y mantenimiento de los servicios tecnológicos. | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 100% | Se realiza y ejecuta el Y-GI-04 PLAN DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICA 2020.pdf y se actualiza el procedimiento: P-GI-02 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.pdf |  | https://sites.google.com/site/pruebadelsgcuesvalle/home/procesos-de-apoyo/15-gestion-informatica
| 14 | Diseñar e implementar un cuadro de mando de servicios tecnológicos. |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 100% | Se diseña el presente cuadro de mando. |  | Llevar a calidad
| 15 | Diseñar e implementar una mesa de ayuda para dar soporte a la continuidad y disponibilidad de los servicios tecnológicos e infraestructura | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se diseña e implementa a travez de la herramienta Feedback, el proceso mesa de ayuda el cual es publicado en nuestro mapa de procesos |  | https://www.uesvalle.gov.co/feedback/192
| 16 | Definir los aspectos relacionados con la continuidad y disponibilidad de los servicios tecnológicos e infraestructura. |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 100% | Se realiza y codifica eñ documento: M-GI-02 CATÁLOGO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.docx |  | https://sites.google.com/site/pruebadelsgcuesvalle/home/procesos-de-apoyo/15-gestion-informatica/manuales
| 17 | Documentar los ANS con partes internas y externas dentro de la operación y mantenimiento de los servicios tecnológicos e infraestructura |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 100% | Los niveles de servicios se establecen en los contratos de servicios con las entidades prestadoras de servicio, se definieron con ERT, Nexura, Sysman |  | contratos de servicios:
| 18 | Documentar e implementar planes de actualización y mantenimiento sobre los servicios tecnológicos e infraestructura. | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 100% | Se realiza y ejecuta el Y-GI-04 PLAN DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICA 2020.pdf y se actualiza el procedimiento: P-GI-02 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.pdf |  | https://sites.google.com/site/pruebadelsgcuesvalle/home/procesos-de-apoyo/15-gestion-informatica
CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCION DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL. MIPG. | 19 | diseño y Desarrollo del modelo seguridad y privacidad de la información y elaboración plan de acción. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizo el Y-GI-06 MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2020 -2023.docx |  | https://drive.google.com/file/d/1v5NX3AVkJgROhhP3TSOlQqNzOPxnTnzX/view
AMPLIAR LA CONECTIVIDAD A INTERNET Y CONTAR CON SERVICIO DE WIFI EN TODOS LOS AROS. | 20 | Contratar la prestación del servicio de Internet + canal alterno + más canales de datos para los AROS. |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 100% | Se lleva a cabo el contrato 410-22-20200739 con la Empresa ERT. Con un canal dedicado de de internet de 60 megas, para 1 de bakcup de 10 megas canales de datos a los AROS de 15 mb |  | ..\..\..\superviciones\2020\Interconexion-ert\contacto ERT.txt
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE BACKUP AUTOMATICO Y EN NUBE. | 21 | Software Backup, NAS, nube. LICENCIAS. | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza la Instalacion del software COBIAN, para copias de seguridad programadas, y se usa una de las cuentas en onde drive para repositorio de cpía en la nube |  | ENVIDENCIA
SOPORTE, DESARROLLO Y HOSTING DEL PORTAL WEB. | 22 | Soporte, desarrollo intranet, tramites, hosting | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 100% | Se contrato con la Empresa Nexura contrato 410-22-06.20200752, donde se contrato el soporte de pagina web y tramites en linea |  | ..\..\..\superviciones\2020\nexura-pagina web\contrato2020.pdf
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMAS. | 23 | Memorias, discos, impresora ventanilla. Equipos de archivo. | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 100% | 15-09-2020 se realiza compra atravez de la tienda virtual-marco de precios. 10-11-2020 se apoya en lo estudios previos para la contratacion de compra de equipo tecnologico. |  | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/55153
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO ESCANERS, FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, UPS. | 24 | Cambio de baterías ups y correctivos y preventivos ESCANNER, IMPRESORAS UPS. |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | 100% | 03-04-2020: contrato 410-22-06.20200736 FALCON, Mantenimiento del servidores, impresoras, UPS. 19-03-2020: contrato 410-22-06.20200307 JAAM SA, Mantenimeinto de fotocopiadoras. |  | ..\..\..\superviciones\2020\JAMMSA-impresoras-konica\contrato.pdf
SOPORTE DE SOFTWARE, INFRAESTRUCTURA Y LICENCIAMIENTO (SISA, SYSMAN, Correo, UTM) | 25 | SISA, SYSMAN, correo, UTM. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 | 100% | 10-01-2020: Contrato 410-22-06.2020060 -Contro SISA 07-09-2020: Contrato 410-22-06.20200912 - Contrato Sysman 06-10-2020: contrato 410-22--06.20200929 : contrato ITO SOFTWARE 19-05-2020: contrato 410-22-20200739 : contrato ERT |  | carpeta de superviciones
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR MES |  |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 35 | 35 | 100%
ACTIVIDADES REALIZADAS POR MES |  |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 |  | 35
Note on K17: Yeny Aracelly Nuñez Rosero: Se envia a calidad del PLAN DE SENSIBILIZACIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN